*ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 с.п.Сагопши»*

**П Р И К А З №62**

 **20 октября 2020 год**

# О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», № 073-08-2019-591, приказа Министерства просвещения РФ от 09.10.2019 г. № 906 «О создании в 2019 году новых мест дополнительного образования детей», Распоряжения Правительства РИ от 5.07.2019 г. №373, Приказа Министерства образования и науки РИ от 6.05.2020г.№266, с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием и обеспечения его доступности для детей, проживающих в сельской местности, а также в целях координации создания новых мест дополнительного образования детей на базе ГБОУ «СОШ 19 с.п.Сагопши»

# П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Открыть в 2020 году новые места дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование» по направленности  «Баскетбол», «Хоровое пение», « Ботаника и зоология».Создать рабочую группу по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" .

Рабочей группе по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование»

 - разработать локальный акт общеобразовательной организации о

 создании новых мест дополнительного образования детей в рамках

 федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта

 "Образование";

* + обеспечить разработку и реализацию медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование";
	+ провести организационные мероприятия по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в соответствии с регламентом (приложение 3).
	+ Подбор и расстановку кадров для осуществления образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии со штатным расписанием.
1. Главному бухгалтеру Альтамировой Е.М. внести изменения в тарификационный список на 2020-2021 учебный год для открытия новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" .
2. Утвердить должностную инструкцию педагога дополнительного образования.
3. Определить кабинет № 10,11 для проведения дополнительных заятий по направленностям «Хоровое пение» и «Ботаника и зоология».
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

 **Директор Коригова М.М.**

Приложение 1

к приказу ГБОУ

«СОШ №19 с.п.Сагопши» от 20.10.2020 г. №-62

**Перечень направлений**

**дополнительного образования детей,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Адрес образовательного учреждения (полный) | Направленность открываемой лаборатории (лабораторий) | Охват детей (минимальное значение) |
| 1. | ГБОУ«Средняя общеобразовательная школа №19 с.п.Сагопши» | 386340,РИ,Малгобекский район, с.п. СагопшиУл.Белхароева,73 | Баскетол «Спортленд» | 70 |
| 2 |  |  | Хоровое пение «Радуга» | 60 |
| 3. |  |  | Ботаника и зоология «Ботаны» | 60 |

Приложение 2

к приказу ГБОУ

«СОШ №19 с.п.Сагопши» от 20.10.2020 г. №-62

**СОСТАВ**

**рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования детей**

**в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на базе ГБОУ «СОШ №19 с.п.Сагопши»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Коригова М.М. | – | Директор ГБОУ «СОШ №19 с.п.Сагопши» |
| 2 | Альтамирова Е.М. | – | Главный бухгалтер ГБОУ «СОШ №19 с.п.Сагопши» |
| 3 | Коригова М.А. | – | Зам. директора по ВР |
| 4 | Точиева Т.М. | – | Педаго-организатор. |

Приложение 3

к приказу ГБОУ

 «СОШ №19

 с.п.Сагопши» от 20.10.2020 г. №-62

**Регламент**

**организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки | Мероприятия |
| до 30.10.2020 | Издание приказа ОУ «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". |
| до 30.10.2020 | Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новыхмест дополнительного образования детей. |
| весь период | Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания новыхмест дополнительного образования детей. |
| 20-31.10.2020 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ педагогамидополнительного образования по направленности открываемых лабораторий. |
| до 30.10.2020 | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинетов,получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров. |
| до 30.10.2020 | Информирование о создании новых мест и наборе в группы по направленности открываемых лабораторий, организации сетевоговзаимодействия (на сайте, через объявления, на родительских собраниях, классных часах). |
| до 30.10.2020 | Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных, участия в олимпиадах, конкурсах,фестивалях, конференциях. |
| 01.11.2020 | Согласование дополнительных общеобразовательных программ с рабочей группой |
| 01.11.2020 | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ (приказомуточнить, что приступить к реализации программ с 05.11.2020 г.). |
| 01.11.2020 | Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждениерасписания. |
| 05.11.2020 | Планируемое начало занятий по дополнительным общеобразовательнымпрограммам. |
| ежеквартальновесь период | Мониторинг достижения индикативных показателей по охвату детейдополнительными общеобразовательными программами. |